LAMPIRAN A

TABEL BURNDOWN CHART SPRINT 1

Tabel A.1

Tabel Burndown Chart Sprint 1

| No | Deskripsi Tugas | Estimasi Waktu | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Actual Hour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desain skema database untuk User, Produk, StockConfig, StockMovement, Cart, Order, Return, Voucher. | 6 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 2 | Inisialisasi proyek backend Node.js & koneksi DB. | 10 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 3 | Buat API endpoint untuk registrasi dan login user. | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 4 | Inisialisasi proyek frontend React.js & Tailwind CSS/Shadcn. | 8 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 5 | Buat halaman UI registrasi dan login. | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 6 | Buat API untuk mengambil semua data produk. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 7 | Buat komponen UI untuk menampilkan produk di katalog. | 6 |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 8 | Buat logika fitur pencarian di backend. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 9 | Buat halaman UI untuk detail produk. | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 10 | Buat API endpoint untuk mengelola cart (tambah, hapus, update kuantitas). | 6 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 11 | Implementasi UI halaman cart dan hubungkan ke API. | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 12 | Buat API endpoint untuk proses checkout. | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 13 | Sambungkan API RajaOngkir di backend untuk menghitung ongkos kirim. | 6 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 14 | Buat halaman UI checkout. | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 15 | Buat API endpoint untuk mengambil riwayat pesanan dan status pesanan customer. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 16 | Buat Halaman UI "Pesanan Saya" (Riwayat & Status) di dasboard Customer. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 17 | Buat Halaman UI untuk About Us. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 18 | Buat Halaman UI untuk Kontak Toko. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 19 | Buat Halaman UI untuk Syarat dan Ketentuan Toko. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 20 | Buat Halaman UI untuk Kebijakan Privasi. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 21 | Buat Halaman UI untuk FAQ. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 22 | Buat Halaman UI untuk Pengiriman yang digunakan toko. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 23 | Buat Halaman UI untuk Pengembalian barang toko. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 24 | Buat Halaman UI untuk Pembayaran yang digunakan toko. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |

Tabel A.1

(Lanjutan)

| No | Deskripsi Tugas | Estimasi Waktu | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Actual Hour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Buat API Endpoint untuk mengambil notifikasi milik user tertentu. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 26 | Implementasi trigger notifikasi otomatis. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
| 27 | Buat UI list notifikasi di dashboard customer. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 28 | Buat API endpoint untuk mengambil profile dari user yang sedang login. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 29 | Buat API Endpoint untuk mengedit profile dari user yang sedang login. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 30 | Buat API Endpoint untuk mengubah password dari user yang sedang login. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 31 | Buat halaman UI untuk profile saya. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 32 | Buat form untuk mengedit profile user yang sedang login. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Total Estimasi Kerja | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |
|  | Remaining Effort |  | 106 | 98 | 90 | 82 | 74 | 66 | 58 | 50 | 42 | 34 | 26 | 20 | 12 | 4 | 0 |  |
|  | Ideal Effort |  | 106,4 | 98,8 | 91,2 | 83,6 | 76,0 | 68,4 | 60,8 | 53,2 | 45,6 | 38,0 | 30,4 | 22,8 | 15,2 | 7,6 | 0 |  |